## Plano de Trabalho
Data Execução
Modulo |  | Plataforma | Responsável | Início | Fim | status | Observação
Login/Menu
| Login | Converter Vb6 x Python Desktop | Todos |  |  | Concluído
| Menu | Converter Vb6 x Python Desktop | Todos |  |  | Andamento
Dashboard
| Informe de Gestão | Converter Vb6 x Python Desktop
| Previsão Financeira | Converter Vb6 x Python Desktop
Simulador
| Simulador | Converter Vb6 x Python Desktop | Clayton | 2024-12-31 | 2025-02-28 | Concluído | eliminado, o acesso é através do relatório de oportunidades
| Pesquisa de Mercado | Converter Vb6 x Python Desktop | Clayton | 2024-12-31 | 2025-02-28 | Concluído
| Relatório | Converter Vb6 x Python Desktop | Clayton | 2024-12-31 | 2025-02-28 | Concluído
| Tipo Empreendimentos | Converter Vb6 x Python Desktop | Clayton
| Cadastro Estudos | Converter Vb6 x Python Desktop | Clayton
| Curvas Negócios | Converter Vb6 x Python Desktop | Clayton
| Etapas Curvas | Converter Vb6 x Python Desktop | Clayton
| Status Negócio | Converter Vb6 x Python Desktop | Clayton
| Criação Gráfico | Converter Vb6 x Python Desktop | Clayton
| Anexos do Estudo de áreas | Criar | Clayton |  |  |  | Anexar vários documentos para o estudo, index por autonumeração no banco, criar tela para checar documetnação anexada
| Incluir precificação de custo SINAP/SICRO/DER/ETC | Criar | Clayton |  |  |  | Criar APIs para baixa dos arquivos e montagem do custo programado com os código dos serviços
Financeiro
| Lançamento (CPA/CRE/CTA) | Converter Vb6 x Python Desktop | Jaque
| Aprovação Lançamentos | Converter Vb6 x Python Desktop | Jaque
| Borderô Bancário | Converter Vb6 x Python Desktop | Jaque
| Baixas Financeiras | Converter Vb6 x Python Desktop | Jaque
| Relatório Extrato Cliente/Fornecedores | Converter Vb6 x Python Desktop | Jaque
| Relatório Extrato Bancário | Converter Vb6 x Python Desktop | Jaque
| Relatório de Contas a Pagar/Receber | Criar em Python | Jaque
Atividades
| Cronograma Atividades | Converter Vb6 x Python Desktop | Clayton
| Reuniões | Converter Vb6 x Python Desktop | Clayton
| Cadastro Projetos | Converter Vb6 x Python Desktop | Clayton
| Cronograma Atividades | Web | Rogério
| Repositório de Documentos - Aprovação Empreendimentos | Web | Rogério |  |  |  | Rogério já incluiu, definir a forma e acesso
Planejamento
| Parâmetros - Orçamentos | Converter Vb6 x Python Desktop
| Parâmetros - Preços | Converter Vb6 x Python Desktop
| Parâmetros - Naturezas Financeiras | Converter Vb6 x Python Desktop
| Parâmetros - Períodos | Converter Vb6 x Python Desktop
| Parâmetros - Indicadores | Converter Vb6 x Python Desktop
| Parâmetros - Indices | Converter Vb6 x Python Desktop
| Parâmetros - Centros de Resultados | Converter Vb6 x Python Desktop
| Folha de Pessoal - Cadastro Pessoas | Converter Vb6 x Python Desktop
| Folha de Pessoal - Cadastro Funcionários | Converter Vb6 x Python Desktop
| Folha de Pessoal - Cadastro Função/Cargos | Converter Vb6 x Python Desktop
| Folha de Pessoal - Cadastro Aumentos Reais | Converter Vb6 x Python Desktop
| Folha de Pessoal - Cadastro Folha Orçamento | Converter Vb6 x Python Desktop
| Folha de Pessoal - Cadastro Folha Real | Converter Vb6 x Python Desktop
| Cadastro - Premissas e Ajustes | Converter Vb6 x Python Desktop
| Cadastro - Carry Over | Converter Vb6 x Python Desktop
| Relatórios - Premissas | Converter Vb6 x Python Desktop
| Relatórios - Orçamento | Converter Vb6 x Python Desktop | Clayton | 2025-03-24 | 2025-03-25 | Andamento
| Calcular - Outorga | Converter Vb6 x Python Desktop
| Calcular - Impostos | Converter Vb6 x Python Desktop
| Calcular - Aportes | Converter Vb6 x Python Desktop
| Calcular - Premissas | Converter Vb6 x Python Desktop | Clayton
| Calcular - Folha de Pessoal | Converter Vb6 x Python Desktop
| Calcular - Investimentos | Converter Vb6 x Python Desktop
Cadastros
| Pessoas (clientes/fornecedores/empresas usuárias) | Converter Vb6 x Python Desktop | Clayton
| Centros de Resultados | Converter Vb6 x Python Desktop
| Bancos | Converter Vb6 x Python Desktop
| Naturezas | Converter Vb6 x Python Desktop
| Preços para Orçamento | Converter Vb6 x Python Desktop
| Contas Bancárias | Converter Vb6 x Python Desktop
| Plano de Contas Contábeis | Converter Vb6 x Python Desktop
| Orçamentos | Converter Vb6 x Python Desktop
| Unidades de Negócio | Converter Vb6 x Python Desktop
| Produtos | Converter Vb6 x Python Desktop | Clayton
| Unidades de Medida | Converter Vb6 x Python Desktop
| Trocar Senha | Converter Vb6 x Python Desktop
Imobiliário
| Cadastro Empreendimentos | Converter Vb6 x Python Desktop
| Cadastro Empreendimentos - Quadras | Converter Vb6 x Python Desktop
| Cadastro Empreendimentos - Quadras - Unidades | Converter Vb6 x Python Desktop
| Cadastro Empreendimentos - Tabela Preços | Converter Vb6 x Python Desktop
| Cadastro Empreendimentos - Minutas Contratos de Vendas | Converter Vb6 x Python Desktop
| Cadastro Empreendimentos - Minutas Contratos Cessão | Converter Vb6 x Python Desktop
| Cadastro Empreendimentos - Minutas Contratos Novação | Converter Vb6 x Python Desktop
| Cadastro Empreendimentos - Minutas Distratos | Converter Vb6 x Python Desktop
| Atualização Monetária | Converter Vb6 x Python Desktop
| Relatório - Resumo Clientes | Converter Vb6 x Python Desktop
| Relatório - Extrato Clientes | Converter Vb6 x Python Desktop
| Atendimento Clientes | Converter Vb6 x Python Desktop
Administrador
| Cadastro - Usuários Sistema | Converter Vb6 x Python Desktop
| Cadastro/Manutenção - Permissões de Acesso no sistema | Converter Vb6 x Python Desktop
| Cadastro/Manutenção - Modulos do sistema | Converter Vb6 x Python Desktop
| Cadastro/Manutenção - Empresas Clientes do sistema | Converter Vb6 x Python Desktop
| Cadastro/Manutenção - Sistemas/Metodos de Amortização Financeira | Converter Vb6 x Python Desktop
Ajuda
| Manual do Sistema | Criar | Clayton
| Sites Cadastrados | Criado/Melhorias | Todos
| Sobre | Criar | Clayton

## Observações
Exportar Lançamentos já feitos para excel